| Management Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: |  | Big Topo |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber: |  | Christian Schöndorfer / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragnehmer: |  | Tamara Marl / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Schuljahr: |  |  | 2025/26 |  | Klasse: | 5CN |  |  |  |
| VERSION | DATUM |  |  | AUTORIN/AUTOR |  |  | ÄNDERUNG |  |  |
| v1.0 | 24.03.02.2026 |  |  | Tamara Marl |  |  | Erstellung |  |  |

# Projektstatus
Berichtszeitraum: 03.03.2026 bis 24.03.2026

|  | Die Konfigurationen der Arbeitspakete 6.1-6.3 ist abgeschlossen und die Config wurde an Herrn Gaus weitergeleitet. Arbeitspaket 1.6 wurde begonnen, die IP-Phones wurden connected und grundlegende Konfigurationen ausprobiert. Jedoch konnte die Konzentration aufgrund der DA-Abnahme am nächsten Tag wenig auf VoIP gelenkt werden als ursprünglich erhofft. Dafür wurden allerdings die Echtgeräte in einem Excel den Gruppen zugeordnet, was so etwas wie einen klitzekleinen Meilenstein darstellt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termine |  |  |  |  |  |  |
| % abgeschlossen |  | Projektstart | Erwartetes Projektende | Geplantes Projektende | Abweichung (in Tagen) |  |
| 50% |  | 10.02.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 0 |  |

Kosten

| Ist-Kosten | Restkosten | Erwartete Gesamtkosten | Plankosten | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0€ | / | 0 € | 0 € | / |

Stunden

| Kürzel | Ist-Aufwand | Restaufwand | Erwarteter Gesamtaufwand | Planaufwand | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR | 18 h | 7 h | 26 h | 26 h | 0 h |
| DAN | 18 h | 7 h | 26 h | 26 h | 0 h |

## Teammotivation 	J

Das Team ist weiterhin motiviert und freut sich die Arbeitspakete in naher Zukunft abzuschließen. IP-Phones waren interessant aber doch etwas verwirrend zu bedienen.

# Probleme im Projekt

Zurzeit hinken wir mit den Arbeitspaketen etwas nach.

Netflow Probleme mit Applikation zur Darstellung laut Herrn Gaus.

## Problemlösungsstrategie

Vor den Ferien noch eine Extra-Einheit einlegen, um IP-Phones fertigzustellen.

Auf SNMP ändern und anderes Tool für Datendarstellung nutzen.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Mit GAU Einzelheiten bezüglich Monitoring AP besprochen.

# Erledigte Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Ort | Dauer geplant (h) | Dauer benötigt (h) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | 6.3 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration der BGP Peerings | Schule | 2 | 3,5 |  |

# Anstehende Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Dauer geplant (h) | Fertigstellungs-termin geplant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | 1.6 | HQ Rossauer Kaserne - Implementieren der VoIP-Infrastruktur mittels Cisco CME | 6 | 27.03.2026 |
| MAR, DAN | 6.4 | Mit GAU Einzelheiten bezüglich Monitoring besprochen | 0,5 | 27.03.2026 |
| MAR, DAN | 6.4 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des Monitoring Servers | 4 | 12.04.2026 |