| Management Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: |  | Big Topo |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber: |  | Christian Schöndorfer / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragnehmer: |  | Tamara Marl / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Schuljahr: |  |  | 2025/26 |  | Klasse: | 5CN |  |  |  |
| VERSION | DATUM |  |  | AUTORIN/AUTOR |  |  | ÄNDERUNG |  |  |
| v1.0 | 12.04.2026 |  |  | Tamara Marl |  |  | Erstellung |  |  |

# Projektstatus
Berichtszeitraum: 24.03.2026 bis 12.04.2026

|  | Die 6.1-6.4 sind abgeschlossen und auch der größte Punkt VoIP (1.6) wurde erfolgreich, wie geplant vor den Ferien noch fertiggestellt. Call hat geklappt im Cisco Labor. Der Monitoring Server wurde nun also zu einem Observium-Server, der via SNMP die Daten der SZB-Router abfragt. Tip Top. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termine |  |  |  |  |  |  |
| % abgeschlossen |  | Projektstart | Erwartetes Projektende | Geplantes Projektende | Abweichung (in Tagen) |  |
| 100% |  | 10.02.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 0 |  |

Kosten

| Ist-Kosten | Restkosten | Erwartete Gesamtkosten | Plankosten | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0€ | / | 0 € | 0 € | / |

Stunden

| Kürzel | Ist-Aufwand | Restaufwand | Erwarteter Gesamtaufwand | Planaufwand | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR | 25,5 h | 0,5 h | 26 h | 26 h | 0 h |
| DAN | 25,5 h | 0,5 h | 26 h | 26 h | 0 h |

## Teammotivation 	J

Das Team war motiviert und ist weiterhin motiviert die Big Topo auch erfolgreich durchzuführen an den 2 angesetzten Tagen.  Vielen Dank für die kulinarischen Aspekte, die organisiert wurden!

# Probleme im Projekt

-

## Problemlösungsstrategie

-

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Mit Gaus nochmals Ablauf der Bit Topo besprechen und Aufgabenbereich als zweiten Controller (MAR) abklären.

# Erledigte Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Ort | Dauer geplant (h) | Dauer benötigt (h) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | 1.6 | HQ Rossauer Kaserne - Implementieren der VoIP-Infrastruktur mittels Cisco CME | 6 | 6 | 5 |  |
| MAR, DAN | 6.4 | Mit GAU Einzelheiten bezüglich Monitoring besprochen | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| MAR, DAN | 6.4 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des Monitoring Servers | 4 | 4 | 2 |  |

# Anstehende Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Dauer geplant (h) | Fertigstellungs-termin geplant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | XX | Mit Gaus nochmals Ablauf der Bit Topo besprechen und Aufgabenbereich als zweiten Controller (MAR) abklären. | 0,5 | 14.04.2026 |