| Management Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: |  | Big Topo |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber: |  | Christian Schöndorfer / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragnehmer: |  | Tamara Marl / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Schuljahr: |  |  | 2025/26 |  | Klasse: | 5CN |  |  |  |
| VERSION | DATUM |  |  | AUTORIN/AUTOR |  |  | ÄNDERUNG |  |  |
| v1.0 | 25.02.2026 |  |  | Mohammad Danesh |  |  | Erstellung |  |  |
| v1.1 | 26.02.2026 |  |  | Tamara Marl |  |  | Korrekturen & Ergänzung |  |  |

# Projektstatus
Berichtszeitraum: 24.02.2026 bis 03.03.2026

|  | Nach der Klärung der offenen Einzelheiten im Gespräch mit GAU wurden die IS-IS- sowie OSPF-Konfigurationen entsprechend angepasst. Die Implementierung des DMVPN konnte daraufhin erfolgreich finalisiert werden und arbeitet nun wie vorgesehen. Im Bereich der externen Anbindungen fand eine Besprechung mit den beteiligten Teams bezüglich der eBGP-Peerings und der zugehörigen AS-Nummern statt. Parallel dazu wurden die benötigten Monitoring-Informationen für ZWE erstellt und bereits zur weiteren Verwendung weitergeleitet. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termine |  |  |  |  |  |  |
| % abgeschlossen |  | Projektstart | Erwartetes Projektende | Geplantes Projektende | Abweichung (in Tagen) |  |
| 25% |  | 10.02.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 0 |  |

Kosten

| Ist-Kosten | Restkosten | Erwartete Gesamtkosten | Plankosten | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0€ | / | 0 € | 0 € | / |

Stunden

| Kürzel | Ist-Aufwand | Restaufwand | Erwarteter Gesamtaufwand | Planaufwand | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR | 12 h | 14 h | 26 h | 26 h | 0 h |
| DAN | 11,5 h | 14,5 h | 26 h | 26 h | 0 h |

## Teammotivation 	J

Das Team ist an sich motiviert, es wurde erstmals und erfolgreich die IS-IS Konfiguration durchgeführt. Allerdings haben sich ein paar Fragen und Unklarheiten eingeschlichen, die zu leichten Unsicherheiten geführt haben. Das stellt allerdings nicht weiter ein Problem der Motivation dar, denn ein Fakt bleibt: AD muss im Rahmen der Big Topo nicht angerührt werden.

# Probleme im Projekt

Zurzeit hinken wir mit den Arbeitspaketen etwas nach.

## Problemlösungsstrategie

Skripte schon vor dem nächsten mal vorbereiten damit beim nächsten mal schon an Echtgeräten gearbeitet werden kann.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

# Erledigte Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Ort | Dauer geplant (h) | Dauer benötigt (h) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAN | XX | Mit GAU Einzelheiten bezüglich OSPF und IS-IS besprochen | Schule | 0,5 | 0,25 |  |
| DAN | XX | Vorschläge von GAU implementiert | Schule | 0,5 | 0,5 |  |
| MAR, DAN | 6.2 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des DMVPN | Schule | 2 | 2 |  |

# Anstehende Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Dauer geplant (h) | Fertigstellungs-termin geplant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | 6.3 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration der BGP Peerings | 2 | 10.03.2026 |
| MAR, DAN | 6.4 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des NetFlow Servers | 4 | xx.03.2026 |
| MAR, DAN | 1.6 | HQ Rossauer Kaserne - Implementieren der VoIP-Infrastruktur mittels Cisco CME | 6 | xx.03.2026 |