| Management Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: |  | Big Topo |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftraggeber: |  | Christian Schöndorfer / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Auftragnehmer: |  | Tamara Marl / HTL3R |  |  |  |  |  |  |  |
| Schuljahr: |  |  | 2025/26 |  | Klasse: | 5CN |  |  |  |
| VERSION | DATUM |  |  | AUTORIN/AUTOR |  |  | ÄNDERUNG |  |  |
| v1.0 | 25.02.2026 |  |  | Tamara Marl |  |  | Erstellung |  |  |
| v1.1 | 26.02.2026 |  |  | Mohammad Danesh |  |  | Korrekturen & Ergänzung |  |  |

# Projektstatus
Berichtszeitraum: 10.02.2026 bis 17.02.2026

|  | Die Grundkonfiguration aller Geräte wurde abgeschlossen und Konnektivität zwischen der Carrier Salzburg und Steiermark wurde mittels IS-IS sichergestellt. Der DMVPN mit 2 Hubs wurde in Phase 2 eingerichtet allerdings kam es zu Unklarheiten in der weiteren Umsetzung mit MPLS und VRFs, weshalb auf ein Gespräch mit BRA oder GAU gewartet wird, um sicherzustellen, dass die Konfiguration korrekt fortgesetzt wird. Das Arbeitspaket AP 6.1 sollte aber abgeschlossen sein und 6.2 wurde begonnen – mit der erfolgreichen Erstellung des DMVPN. Wie erwähnt, müssen nur noch Einzelheiten abgeklärt werden. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termine |  |  |  |  |  |  |
| % abgeschlossen |  | Projektstart | Erwartetes Projektende | Geplantes Projektende | Abweichung (in Tagen) |  |
| 22% |  | 10.02.2026 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | 0 |  |

Kosten

| Ist-Kosten | Restkosten | Erwartete Gesamtkosten | Plankosten | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0€ | / | 0 € | 0 € | / |

Stunden

| Kürzel | Ist-Aufwand | Restaufwand | Erwarteter Gesamtaufwand | Planaufwand | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR | 8 h | 18 h | 26 h | 26 h | 0 h |
| DAN | 7,5 h | 18,5 h | 26 h | 26 h | 0 h |

## Teammotivation 	J

Das Team ist an sich motiviert, es wurde erstmals und erfolgreich die IS-IS Konfiguration durchgeführt. Allerdings haben sich ein paar Fragen und Unklarheiten eingeschlichen, die zu leichten Unsicherheiten geführt haben. Das stellt allerdings nicht weiter ein Problem der Motivation dar, denn ein Fakt bleibt: AD muss im Rahmen der Big Topo nicht angerührt werden.

# Probleme im Projekt

- Unklarheiten bzgl. DMVPN und MPLS L3VPN, welche Phase, welche Adressen für die Adjacency, welche VRFs.

## Problemlösungsstrategie

- Absprechen mit BRA/GAU.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Absprechen mit BRA/GAU.

# Erledigte Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Ort | Dauer geplant (h) | Dauer benötigt (h) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | 6.1 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des Underlay & MPLS L3VPN | Schule | 4 | 4 |  |
| MAR, DAN | 6.2 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des DMVPN | Schule | 2 | 0,75 |  |

# Anstehende Arbeiten

| Bearbeiter | PSP-Code | Tätigkeit | Dauer geplant (h) | Fertigstellungs-termin geplant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAR, DAN | 6.2 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des DMVPN | 2 | 03.03.2026 |
| MAR, DAN | 6.3 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration der BGP Peerings | 2 | 03.03.2026 |
| MAR, DAN | 6.4 | BackBone Steiermark & Carrier Salzburg - Konfiguration des NetFlow Servers | 4 | xx.03.2026 |
| MAR, DAN | 1.6 | HQ Rossauer Kaserne - Implementieren der VoIP-Infrastruktur mittels Cisco CME | 6 | xx.03.2026 |